## Пр 1
Практична робота №1 Виконали студенти групи ПДМ-51: Гапей М.Ю. Диндар А.В. Спіцин А.Я.
| Подія, що являє собою ризик | Наслідки події | Характер наслідків (позитивні/ негативні) | Вид наслідків, які несе за собою подія (моральні, фінансові, здоров’я …) | Що може привести до максимального ризику? | Яким чином ризики можуть бути мінімізовані? | За яких умов ризики можуть бути прийняті? | За яких умов ризики можна ігнорувати? | За яких умов ризик можна перекласти на когось іншого?
1 | Стихійні лиха | Затримка, або втрата напрацювань | Негативні | Фінансові | Стихійне лихо пошкодило техніку, що зберігає напрацювання | Збереження проекту на хмарі | Завчасне виявлення | Якщо не в зоні досяжності | Порушення протоколів
2 | Невідповідність розробленої та необхідної функціональності | Відмова від проекту / розрив стосунків із замовником | Негативні | Фінансові | Некомпетентність | Підтримання більш активної комунікації з замовником | Незначне відхилення | Кінцевий вигляд ТЗ | Нечіткість формулювання вимог замовником
3 | Затримки надходження компонентів | Перенесення дедлайнів | Негативні | Фінансові | Неактуальність технологій | Співробітництво з надійною фірмою провайдером | Відсутність альтернатив | Паралельний постачальник \ закупка аналогів | Непередбачені ситуації у виробника